## Feuille 1
Fonctionnalités | Sous-fonctionnalités | Réalisation | Détails | Explication
Communication TCP/IP | Client TCP/IP | 100% | Connexion au Serveur TCP | OK
|  |  | Réception de message | Non testable, car nous n'avons pas implémenté la position en temps réel du robot lors du déplacement suivant la trajectoire optimisée, et nous n'avons pas terminée l'implémentation de la cartographie. Le client n'a donc pas à recevoir de message de la part du serveur.
|  |  | Envoie de message | OK
|  |  | Encodage et décodage du message selon le protocole de communication | OK
| Serveur TCP/IP | 100% | Envoie de message | Non testable, car nous n'avons pas implémenté la position en temps réel du robot lors du déplacement suivant la trajectoire optimisée, et nous n'avons pas terminée l'implémentation de la cartographie. Le serveur n'a donc pas à envoyer de message au client.
|  |  | Réception de message | OK
|  |  | Encodage et décodage du message selon le protocole de communication | OK
Cartographie | Calcul du parcours pour cartographier la zone | 0% | Algoritme de déplacement dans la map | KO - Le code n'est pas fait, mais la partie théorique de l'algorithme est réalisée.
|  |  | Algorithme d'évitement d'obstacle | KO - Le code n'est pas fait, mais la partie théorique de l'algorithme est réalisée.
|  |  | Ajouter les obstacles dans la Map | KO - Cette implémentation est réalisée dans le programme Carto mais pas dans le programme Cute.
| Pouvoir piloter le robot tout en suivant l'algorithme | 33% | Détecter un obstacle | OK
|  |  | Générer les commandes à envoyer au robot | KO - Cette implémentation est réalisée dans le programme Carto mais pas dans le programme Cute.
|  |  | Afficher la zone cartographiée | KO
Trajectoire | Calcul d’une trajectoire optimisée entre le robot et la destination choisie par l'utilisateur | 100% |  | OK
| Piloter le robot pour suivre le parcours | 100% | Générer les commandes à envoyer au robot. | OK
| Afficher la trajectoire optimisée ainsi que le robot et sa destination sur l'IHM | 100% |  | OK
| Afficher le déplacement du robot au cours du temps sur l'IHM | 0% |  | KO - Cette implémentation est réalisée dans le programme Carto mais pas dans le programme Cute.